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Projektart: öffentliches Projekt

Projektname:

Fördergeber:

Beginn/Ende:

PV:

IPP:

ٱ	Meilenstein: Beginn

ٱ	Kontrollpunkt: Zwischenbericht

ٱ	Meilenstein: Zwischenbericht

ٱ	Kontrollpunkt: Fortsetzungsantrag

ٱ	Meilenstein: Fortsetzungsantrag

ٱ	Kontrollpunkt: Abschlußbericht

ٱ	Meilenstein: Abschlußbericht

ٱ	Meilenstein: Archivierung

	Nachfolgefinanzierung

ٱ	Kontrollpunkt: Vorstellung der Projektidee

ٱ	Kontrollpunkt: Erstellen der Projektskizze

ٱ	Kontrollpunkt: Erstellen des Projektantrags

ٱ	Meilenstein: Einreichen des Projektantrags





Meilenstein
Projektbeginn

•	Sind die Meilensteine im zentralen Projektplan definiert (Termine, Erfüllungskriterien)?










•	Wer ist PV?

•	Wer ist IPP?

•	Welches sind die Formalia für Bericht, Fortsetzungsantrag gegenüber Fördergeber?










•	Besteht Klärungsbedarf mit der Leitung?
















Meilenstein erledigt?	ٱ	Neuer Termin:                                     
Kontrollpunkt
Zwischenbericht

•	Wurde der Zwischenbericht begonnen?








•	Gibt es noch offene Arbeitspunkte? Wenn ja, welche sind dies und bis wann werden sie erreicht?








•	Wird der Zwischenbericht zum festgelegten Termin fertiggestellt?








•	Besteht Klärungsbedarf mit der Leitung?
















Kontrollpunkt erledigt?	ٱ	Neuer Termin:                                     
Meilenstein
Zwischenbericht

•	In welchen Bereichen wurde das vereinbarte Ziel erreicht, wo wurde es nicht erreicht?




•	Hat es Abweichungen vom Termin gegeben und warum?




•	Welche vorhandene Kompetenz wurde eingebracht?





•	Welche Kompetenz wurde neu aufgebaut?




•	Was war unerwartet, hat überrascht (positive und negative Erfahrungen)?




•	Was hast Du persönlich daraus gelernt? Worauf würdest Du in ähnlichen Situationen achten?




•	Welche Ergebnisse werden in welcher Form veröffentlicht?



•	Besteht Klärungsbedarf mit der Leitung?




Meilenstein erledigt?	ٱ	Neuer Termin:
Kontrollpunkt
Fortsetzungsantrag

•	Wurde der Fortsetzungsantrag begonnen?








•	Wird der Fortsetzungsantrag rechtzeitig fertiggestellt?








•	Welches sind die Formalia seitens des Fördergebers und sind diese berücksichtigt?









•	Besteht Klärungsbedarf mit der Leitung?










Kontrollpunkt erledigt?	ٱ	Neuer Termin:                                     
Meilenstein
Fortsetzungsantrag

•	Ist der Fortsetzungsantrag fertiggestellt und eingereicht?






•	Wer ist PV?

•	Wer ist IPP?

•	Besteht Klärungsbedarf mit der Leitung?




Meilenstein erledigt?	ٱ	Neuer Termin:                                     

Kontrollpunkt
Abschlußbericht

•	Wurde der Abschlußbericht begonnen?




•	Gibt es noch offene Arbeitspunkte? Wenn ja, welche sind dies und bis wann werden sie erreicht?

	






•	Wird der Abschlußbericht zum festgelegten Termin fertiggestellt?








•	Besteht Klärungsbedarf mit der Leitung?







Kontrollpunkt erledigt?	ٱ	Neuer Termin:                                     

Meilenstein

Abschlußbericht

•	In welchen Bereichen wurde das vereinbarte Ziel erreicht, wo wurde es nicht erreicht?



•	Hat es Abweichungen vom Termin gegeben und warum?



•	Welches Themenfeld wurde durch dieses Projekt besetzt bzw. welches neue Themenfeld eröffnet sich hieraus?



•	Welche Zielgruppen / Problemfelder wurden angesprochen; wie ist die Breitenwirkung; wer könnte davon im Prinzip noch profitieren?





•	Welche vorhandene Kompetenz wurde eingebracht?



•	Welche Kompetenz wurde neu aufgebaut?



•	Welche Folgeprojekte gibt es (wenn keine, warum nicht)?



•	Was war unerwartet, hat überrascht (positive und negative Erfahrungen)?



•	Was hast Du persönlich daraus gelernt? Worauf würdest Du in ähnlichen Situationen achten?



•	Besteht Klärungsbedarf mit der Leitung?


Meilenstein erledigt?	ٱ	Neuer Termin:                                     

Meilenstein

Archivierung

•	Liegt der vollständige Projektordner mit Anträgen, Zwischenberichten, Abschlußberichten inkl. CD mit den zugehörigen Daten vor?






•	Standort Projektordner:





•	Besteht Klärungsbedarf mit der Leitung?




























Meilenstein erledigt?	ٱ	Neuer Termin:                                     

Kontrollpunkt

Vorstellung der Projektidee

•	Wann wurde die Idee in der Gruppe vorgestellt? 









•	Besteht Klärungsbedarf mit der Leitung?











Kontrollpunkt erledigt?	ٱ	Neuer Termin:                                     
Kontrollpunkt
Erstellen der Projektskizze

•	Wurde die Projektskizze der Leitung vorgelegt und in der Gruppensitzung vorgestellt?






•	Wer ist der Fördergeber?






•	Zu welcher Ausschreibung (Call) wird der Antrag eingereicht?






•	Wann wird der Antrag eingereicht?







•	Wer sind die Teilnehmer im Konsortium?







•	Besteht Klärungsbedarf mit der Leitung?








Kontrollpunkt erledigt?	ٱ	Neuer Termin:                                     
Kontrollpunkt
Erstellen des Projektantrags

•	Liegt der fertiggestellte Antrag der Leitung zur Prüfung vor?


















•	Besteht Klärungsbedarf mit der Leitung?

























Kontrollpunkt erledigt?	ٱ	Neuer Termin:                                     

Meilenstein 
Einreichen des Projektantrags

•	Wo und wann wurde der Antrag eingereicht?




•	Wer ist PV?


•	Wer ist IPP?




•	Besteht Klärungsbedarf mit der Leitung?










Meilenstein erledigt?	ٱ	Neuer Termin:                                     
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